## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2017 г. | [7 empty] | "______ " _______________2017 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | КНС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________7901.542 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6441.422 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________223.671 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________10.435 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________138.477 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________720.05 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _4 квартал 2017_______
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. КНС-2А
Демонтаж
1 | ТЕРр69-19-3 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (1 м3 бетона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-3 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=6.09; ЗПМ=16.76 НР (10684 руб.): 82%*0.85 от ФОТ (15329 руб.) СП (6132 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (15329 руб.) | 3.42 | 7862.08 4482.13 | 3379.95 | 26888 | 15329 | 11559 | 26.4 | 90.29
2 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг01-01-01-041 4 квартал 2017 г. ЭМ=10.9 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 8.208 | 529.96 | 529.96 | 4350 |  | 4350
3 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг03-21-01-015 4 квартал 2017 г. ЭМ=7.65 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 8.208 | 140.3 | 140.3 | 1152 |  | 1152
4 | ТЕРм07-04-001-07 Демонтаж | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 2 т (1 шт.) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0.3; ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.3; ТЗМ=0.3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм07-04-001-07 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=7.3; ЗПМ=16.76; МАТ=6.9 НР (7710 руб.): 84%*0.85 от ФОТ (10798 руб.) СП (5183 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (10798 руб.) | 3 | 4335.57 3511.25 | 824.32 87.89 | 13007 | 10534 | 2473 264 | 18.54 | 55.62
Монтажные работы
5 | ТЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-005-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=7.37; ЗПМ=16.76; МАТ=4.66 НР (3101 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (3317 руб.) СП (1466 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3317 руб.) | 0.0342 | 148934.01 85392.49 | 42432.04 11598.55 | 5094 | 2920 | 1451 397 | 507.472 | 17.36
6 | 401-0007 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) (м3) | 3.488 | 3867.46 |  | 13490
7 | ТЕРм07-04-001-07 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 2 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм07-04-001-07 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=7.3; ЗПМ=16.76; МАТ=6.9 НР (25698 руб.): 84%*0.85 от ФОТ (35992 руб.) СП (17276 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (35992 руб.) | 3 | 19382.64 11704.18 | 2747.72 292.96 | 58148 | 35113 | 8243 879 | 61.8 | 185.4
8 | Счет-фактура | Центробежный насос Sewatec K 150-400G 3 EN 315S 04 (Dp.k.=391мм), ES 4796048/100 (шт) | 3 | 1377502.15 |  | 4132506
9 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=7.49; ЗПМ=16.76; МАТ=6.2 НР (2707 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (3185 руб.) СП (1656 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3185 руб.) | 6 | 823.9 467.94 | 329.86 62.85 | 4943 | 2808 | 1979 377 | 2.37 | 14.22
10 | Счет-фактура | Устройство плавного пуска ATS 48C (шт) | 6 | 165067.8 |  | 990407
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 5249985 | 66704 | 31207 1917 |  | 362.89
Накладные расходы | [5 empty] | 49900
Сметная прибыль | [5 empty] | 31713
Итоги по разделу 1 КНС-2А :
Итого | [5 empty] | 5331598 |  |  |  | 362.89
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 5152074
Машины и механизмы | [5 empty] | 31207
ФОТ | [5 empty] | 68621
Накладные расходы | [5 empty] | 49900
Сметная прибыль | [5 empty] | 31713
Итого по разделу 1 КНС-2А | [5 empty] | 5331598 |  |  |  | 362.89
Раздел 2. КНС-1.Капитальный ремонт вытяжной вентиляции и замена дробилки
Демонтаж
11 | ТЕР20-01-001-05 Демонтаж | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 355 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0.4; ЭМ=0.4 к расх.; ЗПМ=0.4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.4; ТЗМ=0.4; МДС35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-01-001-05 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=8.13; ЗПМ=16.76; МАТ=7.09 НР (2615 руб.): 134%*0.85 от ФОТ (2296 руб.) СП (1296 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2296 руб.) | 0.1583 | 15086.93 14438.1 | 648.83 62.45 | 2388 | 2286 | 102 10 | 82.9926 | 13.14
12 | ТЕР20-03-001-01 | Демонтаж вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (1 вентилятор) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0.4; ЭМ=0.4 к расх.; ЗПМ=0.4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.4; ТЗМ=0.4; МДС35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-03-001-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=8.47; ЗПМ=16.76; МАТ=7.68 НР (685 руб.): 134%*0.85 от ФОТ (601 руб.) СП (339 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (601 руб.) | 1 | 626.35 599.59 | 26.76 1.45 | 626 | 600 | 26 1 | 3.5316 | 3.53
13 | ТЕРм07-04-003-01 | Демонтаж дробилки, масса: 0,9 т, прим. (1 компл.) (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35; МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0.3; ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.3; ТЗМ=0.3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм07-04-003-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=6.96; ЗПМ=16.76; МАТ=7.54 НР (3643 руб.): 84%*0.85 от ФОТ (5102 руб.) СП (2449 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (5102 руб.) | 1 | 5696.26 5037.23 | 659.03 65.3 | 5696 | 5037 | 659 65 | 25.1505 | 25.15
Монтажные работы
14 | ТЕР20-01-001-05 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 355 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-01-001-05 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=8.13; ЗПМ=16.76; МАТ=7.09 НР (7520 руб.): 134%*0.85 от ФОТ (6602 руб.) СП (3726 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (6602 руб.) | 0.1583 | 46987.91 41509.55 | 2027.59 195.15 | 7438 | 6571 | 321 31 | 238.6037 | 37.77
15 | Счет фактура | Воздуховод оцинк. диам.315 (п.м.) | 16 | 464.41 |  | 7431
16 | Счет фактура | Отвод оцинк. 30-315 (шт) | 1 | 351.69 |  | 352
17 | Счет фактура | Заглушка оцинк. 315 (шт) | 1 | 195.76 |  | 196
18 | Счет фактура | Ниппель оцинк. 315 (шт) | 1 | 129.66 |  | 130
19 | ТЕР20-02-009-03 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм (1 зонт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-009-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=8.53; ЗПМ=16.76; МАТ=8.31 НР (207 руб.): 134%*0.85 от ФОТ (182 руб.) СП (103 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (182 руб.) | 1 | 247.59 181.62 | 26.92 | 248 | 182 | 27 | 0.9936 | 0.99
20 | Счет фактура | Зонт оцинк. 315 (шт) | 1 | 2118.64 |  | 2119
21 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т (1 вентилятор) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-03-001-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=8.61; ЗПМ=16.76; МАТ=7.68 НР (2718 руб.): 134%*0.85 от ФОТ (2386 руб.) СП (1347 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2386 руб.) | 1 | 2691.29 2372.23 | 206.46 13.58 | 2691 | 2372 | 206 14 | 13.9725 | 13.97
22 | Счет фактура | Вентилятор ВР 300-45-4 (шт) | 1 | 77457.63 |  | 77458
23 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг изделия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-019-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=7.06; ЗПМ=16.76; МАТ=12.71 НР (700 руб.): 134%*0.85 от ФОТ (615 руб.) СП (347 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (615 руб.) | 0.36 | 13232.5 1708.99 | 167.51 | 4764 | 615 | 60 | 9.346 | 3.36
24 | Счет фактура | Кронштейн L=500 (шт) | 8 | 423.73 |  | 3390
25 | Счет фактура | Конструкции для установки вентилятора (шт) | 1 | 3389.83 |  | 3390
26 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-002-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=6.01; ЗПМ=16.76; МАТ=7.04 НР (1383 руб.): 134%*0.85 от ФОТ (1214 руб.) СП (685 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1214 руб.) | 3 | 469.42 404.61 | 33.98 | 1408 | 1214 | 102 | 2.2666 | 6.8
27 | Счет фактура | Сетка 250*200 (шт) | 3 | 296.61 |  | 890
28 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=4.11; ЗПМ=16.76; МАТ=6.41 НР (319 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (375 руб.) СП (195 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (375 руб.) | 0.1 | 4333.79 3752.07 | 448.26 | 433 | 375 | 45 | 20.52 | 2.05
29 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=8.26; ЗПМ=16.76; МАТ=6.59 НР (136 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (160 руб.) СП (83 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (160 руб.) | 0.1 | 1852.6 1589.7 | 86.42 10.86 | 185 | 159 | 9 1 | 8.4915 | 0.85
30 | 103-2404 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм (м) | 10 | 83.4 |  | 834
31 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-402-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=6.87; ЗПМ=16.76; МАТ=6.03 НР (266 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (313 руб.) СП (163 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (313 руб.) | 0.1 | 3922.28 3093.43 | 485.98 36.2 | 392 | 309 | 49 4 | 16.524 | 1.65
32 | Счет фактура | Кабель NYM 5*2,5 (м) | 30 | 86.44 |  | 2593
33 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=3.05; ЗПМ=16.76; МАТ=3.66 НР (709 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (834 руб.) СП (434 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (834 руб.) | 0.2 | 4525.39 4164.99 | 152.43 3.62 | 905 | 833 | 30 1 | 21.9915 | 4.4
34 | Счет фактура | Кабель-канал 25*25 (м) | 20 | 31.36 |  | 627
35 | ТЕРм08-01-080-02 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-080-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=8.26; ЗПМ=16.76; МАТ=5.61 НР (819 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (964 руб.) СП (501 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (964 руб.) | 3 | 527.53 292.33 | 230.27 28.96 | 1583 | 877 | 691 87 | 1.5255 | 4.58
36 | Счет фактура | Пускатель магнитный (шт) | 1 | 1681.36 |  | 1681
37 | Счет фактура | Пост кнопочный (шт) | 1 | 882.2 |  | 882
38 | Счет фактура | Автоматический выключатель 10А (шт) | 1 | 89.83 |  | 90
39 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-09 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=6.83; ЗПМ=16.76; МАТ=4.31 НР (583 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (686 руб.) СП (357 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (686 руб.) | 1 | 1024.64 682.4 | 32.09 3.62 | 1025 | 682 | 32 4 | 3.456 | 3.46
40 | Счет фактура | Бокс для установки автоматического выключателя (шт) | 1 | 201.69 |  | 202
41 | ТЕРр58-23-1 | Устройство и герметизация узла прохода (1 место) (МДС35 пр.1 т.3 п.2.Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-23-1 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=7.93; ЗПМ=16.76; МАТ=8.39 НР (1497 руб.): 87%*0.85 от ФОТ (2024 руб.) СП (1052 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2024 руб.) | 1 | 6420.07 2023.9 | 94.96 | 6420 | 2024 | 95 | 11.9205 | 11.92
42 | ТЕРп03-01-002-14 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10 (1 устройство) (МДС81-40.2006 т.2 п.1.На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.2; ТЗ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп03-01-002-14 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76 НР (1833 руб.): 68%*0.85 от ФОТ (3171 руб.) СП (1015 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (3171 руб.) | 2 | 1585.43 1585.43 |  | 3171 | 3171 |  | 6.048 | 12.1
43 | ТЕРп03-01-022-01 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 (1 вентиляционная сеть) (МДС81-40.2006 т.2 п.1.На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.2; ТЗ=1.2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп03-01-022-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76 НР (1345 руб.): 68%*0.85 от ФОТ (2327 руб.) СП (745 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (2327 руб.) | 1 | 2326.96 2326.96 |  | 2327 | 2327 |  | 8.64 | 8.64
44 | ТЕРм07-04-003-01 | Монтаж дробилки масса: 0,9 т, прим. (1 компл.) (МДС35 пр.1 т.2 п.2.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм07-04-003-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=6.96; ЗПМ=16.76; МАТ=7.54 НР (12144 руб.): 84%*0.85 от ФОТ (17009 руб.) СП (8164 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (17009 руб.) | 1 | 25212.64 16790.75 | 2196.78 217.66 | 25213 | 16791 | 2197 218 | 83.835 | 83.84
45 | Счет фактура | Дробилка с электроприводом (шт) | 1 | 756900 |  | 756900
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 926078 | 46425 | 4651 436 |  | 238.2
Накладные расходы | [5 empty] | 39122
Сметная прибыль | [5 empty] | 23000
Итоги по разделу 2 КНС-1.Капитальный ремонт вытяжной вентиляции и замена дробилки :
Итого | [5 empty] | 988200 |  |  |  | 238.2
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 875002
Машины и механизмы | [5 empty] | 4651
ФОТ | [5 empty] | 46861
Накладные расходы | [5 empty] | 39122
Сметная прибыль | [5 empty] | 23000
Итого по разделу 2 КНС-1.Капитальный ремонт вытяжной вентиляции и замена дробилки | [5 empty] | 988200 |  |  |  | 238.2
Раздел 3. КНС-СКЗ
Демонтаж
46 | ТЕР46-04-007-02 | Разборка деревянных перекрытий: неоштукатуренных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-007-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=8.94; ЗПМ=16.76 НР (5825 руб.): 116%*0.85 от ФОТ (5908 руб.) СП (2812 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5908 руб.) | 0.283 | 21404.94 18314.83 | 3090.11 2561.93 | 6058 | 5183 | 875 725 | 115.76 | 32.76
47 | ТЕРм07-04-001-02 Демонтаж | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,17 т (1 шт.) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0.3; ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.3; ТЗМ=0.3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм07-04-001-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=5.78; ЗПМ=16.76; МАТ=8.93 НР (1265 руб.): 84%*0.85 от ФОТ (1772 руб.) СП (851 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (1772 руб.) | 1 | 1907.43 1763.53 | 143.9 8.04 | 1907 | 1764 | 143 8 | 9.42 | 9.42
48 | ТЕР22-01-011-03 Демонтаж | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0.6; ЭМ=0.6 к расх.; ЗПМ=0.6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.6; ТЗМ=0.6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=5.92; ЗПМ=16.76; МАТ=4.18 НР (58 руб.): 137%*0.85 от ФОТ (50 руб.) СП (30 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (50 руб.) | 0.001 | 65303.95 43662.15 | 21641.8 6368.87 | 65 | 44 | 21 6 | 211.8 | 0.21
Монтажные работы
49 | ТЕР10-01-021-03 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок (100 м2 перекрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-021-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=8.06; ЗПМ=16.76; МАТ=4.55 НР (6507 руб.): 124%*0.85 от ФОТ (6174 руб.) СП (2645 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6174 руб.) | 0.283 | 49928.43 21282.85 | 3484.58 532.3 | 14130 | 6023 | 986 151 | 129.71 | 36.71
50 | 102-0059 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта (м3) | 5 | 6801.5 |  | 34008
51 | ТЕРм07-04-001-02 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,17 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм07-04-001-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=5.78; ЗПМ=16.76; МАТ=8.93 НР (4216 руб.): 84%*0.85 от ФОТ (5905 руб.) СП (2834 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (5905 руб.) | 1 | 9038.42 5878.4 | 479.68 26.82 | 9038 | 5878 | 480 27 | 31.4 | 31.4
52 | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=5.92; ЗПМ=16.76; МАТ=4.18 НР (113 руб.): 137%*0.85 от ФОТ (97 руб.) СП (59 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (97 руб.) | 0.001 | 511839.98 83685.78 | 45087.09 13268.47 | 512 | 84 | 45 13 | 405.95 | 0.41
53 | ТЕР22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (1 фланец) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-03-014-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=16.76; ЭМ=5.91; ЗПМ=16.76; МАТ=7.81 НР (3597 руб.): 137%*0.85 от ФОТ (3089 руб.) СП (1869 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ (3089 руб.) | 10 | 1232.95 177.71 | 510.11 131.15 | 12330 | 1777 | 5101 1312 | 0.805 | 8.05
54 | Счет-фактура | Агрегат насосный фекальный Q=50м3, Н=32м, IP-68 без опоры (шт) | 1 | 233050.85 |  | 233051
55 | Счет-фактура | Опора к агрегату насосному фекальному Q=50м3/ч, Н=32м, IP-68 (шт) | 1 | 11949.16 |  | 11949
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 323048 | 20753 | 7651 2242 |  | 118.96
Накладные расходы | [5 empty] | 21581
Сметная прибыль | [5 empty] | 11100
Итоги по разделу 3 КНС-СКЗ :
Итого | [5 empty] | 355729 |  |  |  | 118.96
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 294644
Машины и механизмы | [5 empty] | 7651
ФОТ | [5 empty] | 22995
Накладные расходы | [5 empty] | 21581
Сметная прибыль | [5 empty] | 11100
Итого по разделу 3 КНС-СКЗ | [5 empty] | 355729 |  |  |  | 118.96
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 6499111 | 133882 | 43509 4595 |  | 720.05
Накладные расходы | [5 empty] | 110604
Сметная прибыль | [5 empty] | 65813
Итоги по смете:
Итого | [5 empty] | 6675528 |  |  |  | 720.05
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 6321720
Машины и механизмы | [5 empty] | 43509
ФОТ | [5 empty] | 138477
Накладные расходы | [5 empty] | 110604
Сметная прибыль | [5 empty] | 65813
6 675 528 * 1.0031 | [5 empty] | 6696222
НДС 18% | [5 empty] | 1205319.96
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 7901541.96 |  |  |  | 720.05